## Hoja1
Etapas | Inicio |  | Elaboración |  |  | Construcción |  |  |  |  | Transición
Actividades / Días | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12
| 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | 2015-07-11 | 2015-07-12 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | 2015-07-16 | 2015-07-17
Modelado de negocio | bar: 2015-07-06
Requisitos
Funcionales y no funcionales | bar: 2015-07-07
Análisis y diseño
Arquitectura | bar: 2015-07-07
Casos de uso y diagramas | bar: 2015-07-07 to 2015-07-08
modelo de objetos | bar: 2015-07-08 to 2015-07-09
diagramas de secuencia y clase | bar: 2015-07-08 to 2015-07-09
Implementación
creción de base de datos | bar: 2015-07-09 to 2015-07-10
Programación del sistema | bar: 2015-07-09 to 2015-07-15
Pruebas | bar: 2015-07-15 to 2015-07-16
Despliegue | bar: 2015-07-17